Определение типа управленческого решения при проектировании оснастки в автоматизированной системе управления

Ефимова П. Е., РГАТА им. П.А.Соловьева

Научный руководитель: к.т.н., профессор Комаров В. М.

В рамках исследования рассматривается функционирование автоматизированной системы принятия управленческих решений, апробированной в конструкторских бюро проектирования оснастки.

Для создания указанной системы была разработана математическая модель, сочетающая метод решающих матриц и цветную сеть Петри. Модель включает несколько модулей («Планирование», «Распределение работ», «Определение локального срока», «Отслеживание исполнения», «Контроль»). На основе функционирования модуля «Планирование» осуществляется первичный запуск фишек в сети с наделением их временными отметками, по результатам распределения работ они размечаются цветом «Исполнитель», модуль контроля собирает информацию о моментах срабатывания переходов сети для различных фишек и сопоставляет их с запланированными.

Сеть является неизменным ядром системы и соответствует принятому в подразделении процессу обработки заказов. Она содержит вложенную сеть, которая моделирует процесс работы конструктора над отдельным заказом на оснастку, с включением переходов «Получена информация от заказчика», «Непосредственно проектирование завершено», «Согласовано», «Проверено», «Снята актуальность», «Утверждено». Сеть предусматривает возможность возврата на стадию проектирования с любой из последующих, а также срабатывание перехода «Снята актуальность» в любой момент до утверждения заказа.

Для каждого типа оснастки путём обобщения деятельности бюро определяются усреднённые доли времени на каждый этап работы над заказом в общей трудоёмкости его обработки. Из них сформирован двумерный массив данных – матрица S, «Заказ»-«Стадия». Сбор данных происходит автоматически с помощью используемой в бюро автоматизированной системы ежедневных отчётов. С помощью сопоставления матрицы S, содержащей планируемое распределение заказов по стадиям, и наличия фишек в позициях вложенной сети Петри, отражающего фактически сложившуюся ситуацию, можно определить тип управленческого решения, которое необходимо принимать в каждой ситуации. Условно назовём их:

- технологические (требуются меры по улучшению деятельности рядовых сотрудников). Необходимы, если происходит задержка проектирования (накапливаются фишки в позиции перед  переходом «Непосредственно проектирование завершено»). Наиболее простым оперативным решением является направление заказа другому исполнителю, однако при частом возникновении подобной ситуации необходимо обучение сотрудников либо иные меры;

- организационные (требует лучшей организации управление на нижнем уровне). Применяются в случае, если долго осуществляется проверка (накапливаются фишки в позициях перед  переходами «Проверено», «Утверждено»). Возможно, следует скорректировать число конструкторов, непосредственно подчинённых одному бригадиру;

- административные (необходим выход управленческой инициативы за пределы подразделения). Необходимы, если работу задерживают заказчики (накапливаются фишки в позициях перед  переходами «Получена информация от заказчика» или «Согласовано»). Сведения из сети Петри могут быть основой для административных документов (служебных записок и т. п.) с предписанием ускорить предоставление информации либо согласование.

Разработанная на базе указанной модели автоматизированная система, определив тип управленческого решения, передаёт его на соответствующий уровень и формирует предупреждения и рекомендации лицам, принимающим решения. Применение данной системы позволило существенно повысить оперативность принимаемых решений.